Проект

«Агрообразование в Немском районе»

**1. Наименование и описание проекта**

В настоящее время в сельской местности сложилась устойчивая тенденция оттока населения в город. Развивающиеся сельхозпредприятия испытывают нехватку квалифицированных специалистов сельскохозяйственного направления. Молодые специалисты не возвращаются для работы на селе, вследствие этого происходит и сокращение численности учащихся сельских школ.

Сетевой проект «Развитие агрообразования в Немском районе» направлен на создание условий для раннего профессионального самоопределения обучающихся, формирования мотивации, популяризации профессий агропромышленного комплекса и дальнейшее трудоустройство выпускников на селе.

В основе реализации проекта лежит сетевое использование ресурсов образовательных организаций общего и профессионального образования, одного из ведущих агропредприятия района, других заинтересованных субъектов. В реализации проекта участвуют: МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское, МКОУ СОШ с. Архангельское, ООО «Природа-Агро», КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум».

Проект разработан в рамках реализации «Комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся на 2016-2020 годы», утвержденных приказом министерства образования Кировской области от 02.12.2016 № 5– 1190, а также в рамках реализации проекта «Развитие агрообразования в Кировской области», утвержденного приказом министерства образования Кировской области от 31.05.2017 № 5-487.

**2. Менеджер проекта**

* Брангина Раиса Максимовна,

заместитель главы администрации Немского района по социальным вопросам, начальник управления образования;

e-mail: ruo\_nema@mail.ru

тел.: 8(83350) 2-12-60, 8-912-703-81-64 .

**3. Цена**

1.Текущее бюджетное финансирование МКДОУ детский сад «Колосок» с.Архангельское, МКОУ СОШ с. Архангельское

2. Внебюджетные источники 10 000 руб.

**4. Цели проекта:** Создание комплекса условий для развития непрерывного агрообразования в Немском районе средствами профориентационной работы, формирование устойчивой мотивации и профессиональной ориентации обучающихся на продолжение профессиональной деятельности и жизни на селе.

**Задачи:**

* Создать условия для реализации общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС в рамках проекта непрерывного агрообразования;
* Расширить возможности социализации воспитанников детских садов и обучающихся школ в плане выбора будущей профессии через договоры и сотрудничества с опорным с/х предприятием и администрацией сельского поселения;
* Обеспечить преемственность общего и профессионального образования;
* Предоставлять возможность обучающихся школы получать профессиональное образование по целевым договорам в СУЗах и ВУЗах Кировской области с выплатой стипендии от опорного предприятия;
* Содействовать трудоустройству выпускников СУЗов и ВУЗов на базе опорного с/х предприятия и других сельскохозяйственных предприятиях Немского района, с предоставлением жилого помещения и стабильной заработной платы;
* Разработка комплекса (плана) мероприятий межведомственного, сетевого характера по профориентационной работе обучающихся в МКОУ СОШ с. Архангельское и КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»;
* Информационное сопровождение о реализации мероприятий проекта на сайте МКОУ СОШ с. Архангельское Немского района Кировской области.

**Критерии оценки результативности проекта**

|  |  |
| --- | --- |
|  Показатели результативности проекта: | Планируемое значение показателя по годам: |
| 2017 – 2018 уч.г. | 2018 - 2019 уч.г. | 2019 - 2020 уч.г. |
| Количество выпускников, поступивших в средние профессиональные организации по специальностям сельскохозяйственного профиля | 2 | 2 | 4 |
| Количество выпускников общеобразовательных организаций, обучающихся в СПО и ВПО по специальностям сельскохозяйственного профиля с заключением четырехсторонних соглашений или по целевым договорам | 0 | 1 | 1 |
| Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсном движении по сельскохозяйственному направлению | 30 | 35 | 40 |

# 5. Сроки (общая длительность проекта с указанием этапов): 2017-2020 гг.

Реализацию проекта планируется осуществить в 3 этапа:

1 этап: мотивационно – подготовительный – 2017 г;

2 этап: профессионального ориентирования – 2018-2019гг;

3 этап: профессиональное самоопределение – 2019- 2020 гг.

**6. План по этапам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы проекта № | Краткое описание содержание этапа и его результата | Сроки |
| 1. Мотивационно-подготовительный  | * Создание при главе района совета по профориентационной работе и закреплению кадров на селе.
* Реализация школой совместно с организацией профессионального образования, ОМСУ, отделом центра занятости населения в Немском районе программных мероприятий профориентационной направленности со всеми обучающимися и родителями.
* Проведение социологических опросов обучающихся по выявлению интересов и склонностей, формирование на их основе групп школьников, закрепление педагогов-кураторов и определение соответствующих форматов.
 | Ноябрь Сентябрь – март 2017 г. |
| 2.Профессиональное ориентирование | * Организация и проведение межведомственных мероприятий для учащихся на базе КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум», ООО «Природа-Агро» в соответствии с уровнем, содержанием интересов и склонностей обучающихся (общеразвивающий, уровень предпрофессиональный и профессиональный уровень).
* Реализация учебных и кружковых занятий.
* Организация социальных практик и проектной деятельности обучающихся по агротехническому, социально – ориентированному, учебно - исследовательским, направлениям, формирующим мотивационные основы после школьного закрепленияна селе.
 | 2018-2019 г.  |
| 3.Профессиональное самоопределение  | * Развитие интеллектуального, творческого, лидерского потенциала и формирование «портфолио» учащихся, продолжить мотивационную работу с учащимися, заинтересованными в получении сельско-хозяйственных профессий.
 | 2018-2020 |

# 7. Нормативная база проекта

1. Документы Федерального уровня:
* Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года;
* Стратегия развития аграрного образования в Российской Федерации до 2020 года
1. Региональные нормативные документы, относящиеся к проекту:
* Приказ министерства образования Кировской области от 02.12.2016

№ 5 – 1190 «Комплекс мер по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся на 2016 – 2020 годы»

* Приказ Министерства образования Кировской области от 31.05.2017

 № 5-487 «О мерах по ранней профориентации обучающихся»

# 8. Команда проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О., должность, организация | Роль в проекте(руководитель команды, член команды или рабочей группы, участник) | Механизм привлечения к участию в проекте (приказ, должностные функции, добровольное участие, договора и др.) |
| 1. Ложкина Татьяна Павловна, директор МКОУ СОШ с. Архангельское | * Организует информационно-консультативные мероприятия с обучающимися и родителями
* Проводит анкетирование (опрос среди обучающихся по выполнению интересов и склонностей).
* Организует дополнительную подготовку обучающихся по агротехнологическому направлению.
* Принимает активное участие в проведении совместных мероприятий, реализации проектов, учебных практик
* Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других мероприятиях.
* При организации экскурсий, поездок обучающихся назначает лиц, ответственных за сохранность жизни и здоровья школьников.
 | Должностные обязанности, добровольное участие |
| 2. Буторин Борис Борисович , директор **КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»** | * Разрабатывает совместно со школой и с/х предприятием план сетевого взаимодействия.
* Организует и реализует план сетевого взаимодействия на базе своего учреждения.
 | Должностные функции |
| 3. Широких Вера Алексеевна, заведующая МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское | * Организует мероприятия с воспитанниками по профессиям родителей.
* Организует опытническую и кружковую работу с учащимися агрообразования населения.
* Организует экскурсии на предприятия родителей.
 | Должностные функции |
| 4. Стяжкина Ираида Александровна, ООО"ПРИРОДА - АГРО" | * Предоставляет базу с/х предприятия для организации экскурсий и кружковой работы.
* Предоставляет места для организации трудоустройства подростков в летний период.
* Оказывает содействие ОУ по профориентационной работе с учащимися.
* Организует места для практики студентов.
* Ремонт и строительства жилья для молодых специалистов.
 | Должностные функции |

**9. Участники проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участники проекта | Чем интересен проект участнику? | Что участник может дать проекту (с учетом его интересов)? |
| 1.МКОУ СОШ с. Архангельское | * Возможность планирования обучающихся профессиональных и жизненных приоритетов.
* Формирование положительного имиджа школы, повышение её престижа в селе через совместную деятельность школы, родителей и социальных партнеров
* Повышение учебной мотивации учащихся, заинтересованности родителей в учебной деятельности детей
* Повышение осознанности выбора профессии, кругозора, социальной активности, успешности, выезды на экскурсии, участие в конкурсах, расширение возможностей, контактов, общение с подростками области.
 | * Человеческий ресурс (учащиеся школы)
* Базу для проведения совместных мероприятий (актовый зал, спортивный зал)
* Выращенную продукцию и рассаду для с/х предприятия
* Активизация профработы в школе, расширение форм и методов работы, внесение в учебный план за счет компонента образовательного учреждения предметов с/х направленности. Укрепление материальной базы
* Разработка программ учебных курсов, внеурочной деятельности
 |
| 2.МКДОУ детский сад «Колосок» с. Архангельское | * Создание адаптированной системы работы с дошкольниками по агрообразованию. Создание единой образовательной

среды через совместную деятельность ДОУ, родителей и социальных партнеров * Повышение знаний, умений воспитанников, заинтересованности родителей в деятельности детей
* Расширение кругозора, социальной активности детей, выезды на экскурсии, участие в конкурсах
 | * Позитивный настрой родителей на выбор их детьми с/х профессий
* Расширение форм и методов работы, включение в образовательную программу тематики с/х направленности. Укрепление материальной базы
* Разработка регионального компонента в программе ДОУ
 |
| 3.**КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»** | Привлечение абитуриентов | База, специалисты для экскурсий, мастер-классов |
| 4.ООО «Природа-Агро» | Нужны специалисты: ветеринары, механики, механизаторы, мастера машинного доения… | Трудоустройство, стипендия, жилье, база для прохождения практики |

**10. Мероприятия проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №(уровень мероприятия) | Мероприятие (краткое описание) | Цель/ планируемый результат(документы) | Ответственный в команде | Требуемые ресурсы | Сроки выполнения |
| **1 ЭТАП. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (май-июнь 2017 года)** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Анализ существующей ситуации  | Ложкина Т.П., директор школы |  | Октябрь- Ноябрь 2017 |
| 1.2 | Изучение опыта работы школ области | Познакомиться с моделями агрообразования в Кировской области | Ложкина Т.П., директор школы | Транспорт для поездок на встречи, семинары | Декабрь 2017 |
| **2 ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА (июль 2017 года-июль 2018 года)** |
| 2.1 | Заключение соглашения о сотрудничестве | Создание нормативной базы «Опорное предприятие- подшефная школа» | Ложкина Т.П, директор школы |  | Ноябрь 2017 |
| 2.2 | Разработка планов совместной деятельности | Внесение изменений в воспитательные планы работы классных руководителей | Администрация школы |  | Ноябрь 2017 |
| 2.3.1 | В учебном плане6 класса учебный курс Экология растений(17 часов в год) внесён раздел «Лекарственные травы » | Познакомить обучающихся с лекарственными травами, произрастающими в своей местности, времени сбора, условиями заготовки | Зрюмова С.В., учитель биологии | Помещения школы | Сентябрь 2017г.–май 2018г. |
| 2.3.2 | Сбор лекарственных трав (тысячелистник, ромашка лекарственная, зверобой, пижма, крапива, конский щавель)  | Заготовка лекарственного сырья для агрофирмы ООО «Природа-Агро» | Зрюмова С.В., учитель биологии, Зонова Н.А., классный руководитель 6 класса | Помещение для сушки и хранения | Май-август 2018 г. |
| 2.3.3 | Экскурсии по предмету География 11 классТехнология в 8-11 классах: «Современная сельскохозяйственная техника»,«Современное молочное производство» | Изучение отраслей сельского хозяйстваПовышение престижа рабочих профессий | Саламатова Т.А., учитель географииЗрюмова С.В., Овечкина В.В., учитель технологии | Тракторная мастерская, молочно товарная ферма ООО «Природа-Агро» | Февраль – май 2018 г. |
| 2.4. | Социальные пробы:«Повар - кондитер» для девочек 6-7 классов;«Водитель, тракторист» для юношей 8-11 классов | Знакомство с профессиями | Зонова Н.А., Гвоздева И.Н., кл. руководители | Столовая ООО «Природа - Агро»Тракторная мастерская ООО «Природа- Агро» | Январь – март |
| 2.5 | Кружки (на общественных началах):«Уход за домашними животными» для учащихся начальной школы«Агрономия» для учащихся 8-11 классов | Ранняя профориентация, знакомство с профессиями | Молчанова О.Н., вет. специалистВязников О.А., гл.агроном | Инфраструктура школы | 1 раз в месяц декабрь 2017 г. – Май 2018 г. |
| 2.6 | «День выпускника» - встречи специалистов с учащимися 9,11 классов | Профориентация, знакомство с профессиями | Школа, агрофирма | Инфраструктура школы | Декабрь, январь  |
| 2.7 | Совместное родительское собрание или круглый стол «Где родился, там и пригодился» (9,11 классы, родители, специалисты) | Профориентация, повышение имиджа с/х профессий | Школа, агрофирма | Инфраструктура школы | Декабрь, январь  |
| 2.8 | Квест «От колоска до каравая» - начальная школа,Квест «Путешествие по Агрограду» - 5-7,8 классы | Ранняя профориентация | Плехова Н.А., зам.директора по ВР | Инфраструктура школы | Апрель, май |
| 2.9 | Неделя труда и пофориентации «Земля родная – колыбель золотая» | Профориентация, трудовое воспитание | Администрация школы | Инфраструктура школы и агрофирмы | Апрель, май |
| 2.10 | Конкурс фоторабот «Труд земледельца велик и почетен» | Совместная деятельность детей и родителей, эстетическое, духовно-нравственное воспитание | Плехова Н.А., зам.директора по ВРЛямина Е.Г., учитель ИЗО | Инфраструктура школы | Сентябрь  |
| 2.11 | Выставка художественного творчества обучающихся «Хлеб всему голова» | Октябрь  |
| 2.12 | Конкурс чтецов «Сторона родная» | Февраль  |
| 2.13 | Стенд, посвященный агрофирме «Современное агропроизводство» | Повышение престижа с/х профессий | Саламатова Т.А., учитель ОП |  | Декабрь 2017-Март 2018 |
| 2.14.1 | Организация рабочих мест для подростков  | Организация временного трудоустройства | агрофирма | Инфраструктура ООО «Природа - Агро» | Июль-август 2018 г. |
| 2.14.2 | Трудовой летний лагерь по благоустройству села | Ложкина Т.П., директорЦентр занятости |  | Июнь 2018г. |
| 2.15 | Агитбригада. | Совместная деятельность | Плехова Н.А., зам.директора по ВРВахонина С.В., директор СДК | транспорт | Май – октябрь 2018 г. |
| 2.16 | Опытническая работа на пришкольном участке. | Трудовое воспитание, социально значимая деятельность | Зрюмова С.В., учитель биологии, зав. пришкольным участком | Пришкольный участок | Февраль –сентябрь 2018 г. |
| 2.17 | Спортивно-массовые мероприятия-лыжня России 2018-Сдача норм ГТО-Папа, мама, я – спортивная семья-сельская группа здоровья-сельская спартакиада(лыжные гонки, волейбол, баскетбол, дартс, легкая атлетика). | Организация совместной деятельности, ЗОЖ | Чашникова Н.Н., учитель физкультуры | Инфраструктура школы | С декабря 2017 г. |
| 2.18 | Реализация исследовательских, социально значимых проектов по заказу опорного предприятия | Повышение престижа с/х профессий | Саламатова Т.А., учитель ОП |  |  |
| 2.19 | Внесение изменений в учебный план МКОУ СОШ с.АрхангельскоеРазработка программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности6 класс – экология растений 34 ч в год8 класс – технологическое краеведение 34 часа в год9 класс – предпрофильная подготовка агрохимия, селекция – 12 часов в год |  | Администрация школы |  | Июнь 2018 г. |
| 2.20 | Организация конкурсов | Повышение престижа рабочих профессий | ООО «Природа-Агро» | Финансовые  | Сентябрь -  |
| 2.21 | Награждение лучших учащихся, выпускников |  | ООО «Природа-Агро» | Финансовые  | Июнь, сентябрь  |
| **1 ЭТАП. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (ноябрь 2017 -январь 2018 года)** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Анализ существующей ситуации  | Широких В.А. |  | Ноябрь 2017 |
| 1.2 | Изучение опыта работы ДОУ области | Познакомиться с моделями агрообразования в Кировской области | Широких В.А. |  встречи, семинары |  |
| **2 ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА (февраль 2018 года-июль 2018 года)** |
| 2.1 | Разработка планов совместной деятельности | Внесение изменений в воспитательные планы работы  | Администрация ДОУ |  | Февраль 2018г |
| 2.2. | Сбор лекарственных трав (ромашка лекарственная, пижма, крапива, конский щавель)  | Заготовка лекарственного сырья для агрофирмы ООО «Природа-Агро» | воспитатели | Помещение для сушки и хранения | Май-август 2018 г. |
| 2.3. | Экскурсии «Современная сельскохозяйственная техника»,«современное молочное производство»,  | Изучение отраслей сельского хозяйства | воспитатели | Тракторная мастерская, молочнотоварная ферма, зерноток ООО «Природа-Агро» |  Май -сентябрь 2018 г. |
| 2.4. | Проведение в ДОУ праздников «Праздник урожая» и « День Земли» | эстетическое, духовно-нравственное воспитание | Музыкаль-ный руковод. | ДОУ | Апрель, октябрь |
| 2.5. | Конкурс фоторабот «Труд на селе велик и почетен» | Совместная деятельность детей и родителей, эстетическое, духовно-нравственное воспитание | воспитатели | ДОУ | Ноябрь 2018 |
| 2.6. | Выставка поделок «Прекрасный мир хлеба»  | Октябрь 2018 |
| 2.7. | Мини-музей (творческие работы детей, родителей, педагогов) | Совместная деятельность детей и родителей, эстетическое, духовно-нравственное воспитание | воспитатели | ДОУ | Август-ноябрь2018 |
| 2.8. | Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями: мини-огороды в группах и на участке | Трудовое воспитание | воспитатели | участок | Февраль –сентябрь 2018 г. |
| 2.9. | Спортивно-массовые мероприятия-лыжня России 2018-Папа, мама, я – спортивная семья | Организация совместной деятельности, ЗОЖ | Скобелева Т.А. воспитатель по физической культуре | ДОУ | С января2018 г. |
| **3 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА (июль 2018г. – август 2020 г.)** |
| 3.1 | Анализ итогов реализации проекта | Соотнесение итогов с планируемыми результатами, выяснение причин отклонения | Администрация школы |  | июль 2020 |
| 3.2 | Обобщение опыта | Представление итогов реализации проекта | Администрация школы |  | август 2020 |

**11. Риски проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисковых событий (опасностей) | Мероприятия по предотвращению рисковых событий |
| 1 | После окончания СПО и ВПО по специальностям сельскохоз-яйственного профиля кадры не возвращаются для работы в ООО «Природа-Агро» | Предоставление бюджетного жилья, достойная зарплата,  |
| 2 | Низкая мотивация выпускников школы получать с/х профессии | Улучшение уровня жизни на селе, работа с родителями,  |
| 3 | Нежелание родителей, чтобы их дети возвращались в сельскую местность | Работа с родителями с целью формирования позитивного отношения к профессии, жизни на селе |