## Slide 1: Совещание с участниками проекта «500+»
27 апреля 2021 года

## Slide 2: Повестка совещания
О мониторинге анкетирования и заполнения стартовой диагностики в рамках проекта.
Алгоритм взаимодействия участников проекта.
3. Из опыта взаимодействия куратора и школы в рамках проекта.
4. Разное.

## Slide 3: Результаты опроса
Анкета - в личных кабинетах
На 13.04.2021 г. прошли опрос
16 кураторов из 23 (70%)
17 образовательных организаций из 25 (68%)
18 директоров образовательных организаций из 25 (72%)

## Slide 4: Мониторинг направления «Стартовая диагностика» в ИС МЭДК
Показатель «Доля подтвержденных направлений»
Самодиагностика размещена в ИС МЭДК: в формате PDF (рекомендовано)
Подтверждена куратором
Активированы направления риска в соответствии с описанными мерами

## Slide 5: Школы, которые находятся в «красной» зоне
МКОУ СОШ п. Созимский Верхнекамский район
МКОУ ООШ п. Медведок Нолинский район (!!!)
МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска (!!!)
МКОУ ООШ пос. Черная Холуница Омутнинский район
МКОУ СОШ с. Залазна Омутнинский район
МКОУ ООШ д. Салтыки Слободской район
МКОУ СОШ п. Октябрьский Слободской район

## Slide 6: ШАБЛОН ФОРМЫ САМОДИАГНОСТИКИ Школа анализирует свой рисковый профиль при участии куратора – этот процесс происходит в рамках самодиагностики Результаты самодиагностики указываются в форме самодиагностики; затем она выкладывается в раздел «Самодиагностика» электронной дорожной карты. Отличие заполненной формы самодиагностики школы от рискового профиля: 1) в форму попадают только те риски, которые педагогический коллектив и куратор посчитали актуальными для школы; 2) в форме есть краткое описание мер, которые школа предполагает принять относительно указанного риска
Факторы риска (только актуальные для ОО) | Краткое описание мер
1. Низкий уровень оснащения школы | Ежегодно делается запрос на приобретение учебного оборудования для школы
2. Дефицит педагогических кадров | Ежегодно выставляются вакансии учителей по различным предметам
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Своевременно проходят курсы повышения квалификации по своим предметам. Хорошо поставлена взаимопомощь в методических вопросах преподавания в коллективе
4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ | 
5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | 
6. Низкая учебная мотивация обучающихся | 
7. Пониженный уровень школьного благополучия | 
8. Низкий уровень дисциплины в классе | 
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Многим ученикам требуется помощь психолога, логопеда. Некоторым ученикам (не только начальной школы), но и среднего звена требуется прохождение медико-психологического обследования
10. Низкий уровень вовлеченности родителей | 

## Slide 7: Топ ошибок в информационной системе МЭДК
Размещение «Программ развития», утвержденных до начала проекта выявления и верификации рисков
Размещение «Программы развития», в которой отсутствуют элементы управленческого цикла
Размещение пустых документов
Размещение документов не относящихся к концептуальным
Размещение ссылок на документы

## Slide 8: Выборочная экспертиза концептуальных документов, размещенных в ИС МЭДК
Показатель «Качество и содержание документов»
Документ соответствует методическим рекомендациям
Документ актуален
Документ учитывает выбранные риски
Срок размещения
30 апреля 2021 года

## Slide 9: Алгоритм взаимодействия участников проекта

## Slide 10: Организационная схема проекта «500+»
Дорожная карта проекта 2021 г.
РОИВ, ИРО, МОУО
Кураторы
ШНОР
РОИВ, ИРО КО, МОУО

## Slide 11: Алгоритм взаимодействия участников проекта
Взаимодействие с федеральным оператором
Направление материалов участникам проекта, информирование
Контроль эффективности
Заполнение ФИС ОКО
Региональный
координатор
Помощь в разработке мер поддержки школ
Помощь в обеспечении
инфраструктуры и ресурсов
Мониторинг хода реализации
программ развития
Муниципальные координаторы
Формирование и реализация программы развития школы, дорожной карты
Формирование внутришкольных механизмов преодоления факторов риска
Заполнение ИС МЭДК
Кураторы и школы

## Slide 12: Школа, в отношении которой реализуются меры поддержки
формирование и реализация программы развития школы, дорожной карты по реализации предусмотренных мер
формирование внутришкольных механизмов преодоления факторов риска и проблемных зон
включение школьного коллектива в совместную деятельность по преодолению рисков

## Slide 14: Сроки реализации проекта январь 2021 – декабрь 2021
Ближайшие события
30.04.2021 – размещение в ИС МЭДК концепции и среднесрочной программы развития
13.05.2021 – рабочее совещание в режиме вебинара по реализации проекта

## Slide 15: Региональный координатор
Носова Надежда Валерьевна,
заведующий кафедрой
предметных областей
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,
кандидат педагогических наук