**Региональный план мероприятий**

**по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** | **Результат исполнения** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** |
| 1.1 | Направление в отделы образовательных округов министерства образования Кировской области информационных писем об общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и начале работы с ними  | Январь 2023 | министерство образования Кировской области (далее – МОКО) (отдел общего и дополнительного образования), Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение «Институт развития образования Кировской области» (далее – ИРО)  | информирование отделов образовательных округов МОКО об общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.2. | Разработка окружных и муниципальных планов мероприятий для оказания адресной поддержки общеобразовательным организациям Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и начале работы с ними  | до 14.02.2023  | МОКО (отделы образовательных округов)  | подготовка окружных и муниципальных планов мероприятий для оказания адресной поддержки общеобразовательным организациям Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, начало реализации планов  |
| **2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** |
| 2.1 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: – «Механизмы эффективного управления общеобразовательной организацией: правовые, финансовые и кадровые ресурсы»; – «Развитие актуальных компетенций современного учителя»; – «Повышение качества образовательных результатов по русскому языку и литературе на основе анализа оценочных процедур»; – «Повышение качества образовательных результатов по математике на основе анализа оценочных процедур»; – «Повышение качества образовательных результатов по физике на основе анализа оценочных процедур»; – «Повышение качества образовательных результатов по истории и обществознанию на основе анализа оценочных процедур»; – «Повышение качества образовательных результатов по географии на основе анализа оценочных процедур»; – «Повышение качества образовательных результатов по биологии на основе анализа оценочных процедур»; – Повышение качества образовательных результатов по химии на основе анализа оценочных процедур»;– «Организация воспитательной работы, направленной на профилактику и противодействие деструктивному поведению подростков и обучающейся молодежи» | в соответствии с планом курсовых мероприятий ИРО  | ИРО | повышение профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
| 2.2 | Организация и проведение вебинаров, семинаров для перевода общеобразовательной организации в эффективный режим развития:– вебинар «Взаимодействие КДН и образовательных организаций при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними»;– семинар по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ у обучающихся;– семинар «Психолого-педагогическое сопровождение социализации и адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в соответствии с особыми образовательными потребностями»;– просветительские родительские чтения по профилактике деструктивного поведения детей;– вебинар «Деятельность психолого-педагогических консилиумов общеобразовательных организаций»;– вебинар «Профилактика преступлений и правонарушений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | в соответствии с планом мероприятий ИРО | ИРО |
| 2.3 | Проведение консультаций в очном и онлайн-режиме по оказанию адресной помощи общеобразовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях | по запросам и согласованию (в том числе через Консультационный пункт Единой региональной методической службы на сайте ИРО)  | ИРО |
| **3. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** |
| 3.1 | Размещение на официальных сайтах МОКО (раздел «РСОКО») и ИРО регионального плана мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | февраль 2023 | ИРО, ЦОКО  | информирование общеобразовательных организаций Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, о мероприятиях, направленных на повышение качества образования |
| 3.2 | Размещение на официальном сайте ИРО анонсов и пост-релизов о мероприятиях, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях  | ежемесячно в течение года  | ИРО |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте ИРО аналитических и методических материалов по результатам анализа общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ноябрь 2023  | ИРО |
| **4. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Кировской области,** **функционирующих в неблагоприятных социальных условиях** |
| 4.1 | Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы общеобразовательными организациями, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | до 01.11.2023  | МОКО (отделы образовательных округов), ИРО  | подготовка аналитической информации по резуль-татам проведения работы общеобразовательными организациями, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и мониторинга по выявлению школ с низкими образовательными результатами  |
| 4.2 | Подготовка аналитической информации по результатам проведения мониторинга выявления школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | до 01.11.2023  | ИРО |