Приложение № 2

Региональный план мероприятий

по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области с низкими образовательными результатами на 2023 год

(в новой редакции)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Кировской области с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление в отделы образовательных округов, управление надзора и контроля министерства образования Кировской области министерство образования Кировской области (далее – МОКО) информационных писем об общеобразовательных организациях Кировской области с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) и начале работы с ними | до 10.02.2023 | МОКО (отдел общего и дополнительного обра-зования), Кировское областное государствен-ное образовательное автономное учреждение дополнительного про-фессионального образо-вания «Институт разви-тия образования Киров-ской области» (далее – ИРО), Кировское об-ластное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО) | информирование отделов образовательных округов, управления надзора и контроля МОКО о выяв-ленных ШНОР |
| 1.2 | Разработка окружных и муниципальных планов мероприятий, планов работы управления надзора и контроля для оказания адресной поддержки ШНОР | до 17.02.2023 | МОКО (отделы образовательных округов) | подготовка окружных и муниципальных планов мероприятий, планов ра-боты управления надзора и контроля для оказания адресной поддержки ШНОР, начало реализа-ции планов |
| 1.3 | Консультирование отделов образовательных округов МОКО, органом местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ) и ШНОР о результатах оценочных процедур и других критериях, на основании которых сформированы списки ШНОР | февраль 2023 г. | ЦОКО |  |
| 2. Мероприятия по повышению качества образования в ШНОР |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение диагностики / повторной диагностики выявления уровня профессиональных компетенций педагогов ШНОР | февраль 2023 г., ноябрь 2023 г. | ИРО (ЦНППМ) | повышение профессиональной компетентности учителей-предметников ШНОР |
| 2.2 | Организация и проведение переподготовки учителей-предметников: - учителей с непрофильным педагогическим образованием по математике «Теория и методика преподавания математики в образовательной организации»; - учителей с непрофильным педагогическим образованием по физике «Теория и методика преподавания физики в образовательной организации»; - учителей с непрофильным педагогическим образованием по русскому языку и литературе «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в образовательной организации» | март – сентябрь 2023 г. март – сентябрь 2023 г. май - октябрь 2023 г. | ИРО |  |
| 2.3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей-предметников ШНОР: - учителей русского языка и литературы «Повышение качества образовательных результатов по русскому языку и литературе на основе анализа оценочных процедур»; - учителей иностранного языка «Повышение качества образовательных результатов по иностранному языку на основе анализа оценочных процедур»; - учителей математики «Повышение качества образовательных результатов по математике на основе анализа оценочных процедур»; - учителей физики «Повышение качества образовательных результатов по физике на основе анализа оценочных процедур»; - учителей истории и обществознания «Повышение качества образовательных результатов по истории и обществознанию на основе анализа оценочных процедур»; - учителей географии «Повышение качества образовательных результатов по географии на основе анализа оценочных процедур»; - учителей биологии «Повышение качества образовательных результатов по биологии на основе анализа оценочных процедур»; - учителей химии «Повышение качества образовательных результатов по химии на основе анализа оценочных процедур» | февраль – март 2023 г. | ИРО |  |
| 2.4 | Организация в рамках курсов повышения квалификации стажировок на базе профильных ресурсных центров (далее – ПРЦ) для учителей-предметников ШНОР с целью оказания методической помощи и трансляции эффективных педагогических практик | в соответствии с планом курсовых мероприятий ИРО и планами работы ПРЦ | ИРО |  |
| 2.5 | Организация межрегиональных педагогических стажировок учителей общеобразовательных организаций, в т.ч. учителей-предметников ШНОР с целью оказания методической помощи и трансляции эффективных педагогических практик | октябрь 2023 г. | ИРО |  |
| 2.6 | Организация и проведение обучающих вебинаров для учителей-предметников ШНОР (с привлечением сотрудников ЦОКО, председателей и экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации, разработчиков контрольных измерительных материалов, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др.) по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся | в соответствии с планом курсовых мероприятий ИРО | ИРО |  |
| 2.7 | Проведение консультаций в очном и онлайн-режиме по оказанию адресной помощи ШНОР | по запросам ШНОР, в т.ч. через консультационный пункт Единой региональной методической службы на сайте ИРО) | ИРО |  |
| 2.8 | Организация и проведение областных, окружных (районных) методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в ШНОР | по плану работы методических служб, методических объединений, опорных школ, центров образования «Точка роста» | ИРО, МОКО (отделы образовательных округов) |  |
| 2.9 | Научно-методическое сопровождение плана мероприятий по повышению интереса у обучающихся общеобразовательных организаций к изучению учебного предмета «физика» и выбору его для сдачи на государственной итоговой аттестации | по отдельному плану | ИРО, МОКО (отделы образовательных округов) | привлечение ШНОР к участию в реализации плана мероприятий по повышению интереса у обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области к изучению предмета «физика» и выбору его для сдачи на государственной итоговой аттестации |
| 2.10 | Организация и проведение в отношении ШНОР в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом – наблюдений за соблюдением обязательных требований (мониторингов безопасности) на предмет соблюдения требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), на основании ежеквартальных заданий, утвержденных распоряжениями МОКО | согласно распоряжениям МОКО о проведении мониторингов безопасности | управление надзора и контроля | оценка соблюдения ШНОР требований, уста-новленных ФГОС, приня-тие профилактических мер |
| 2.12 | Организация и проведение в отношении ШНОР в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования профилактических мероприятий – объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований, информирование о соблюдении обязательных требований, установленных законодательством об образовании | по мере необходимости | управление надзора и контроля | предупреждение нарушения обязательных требований |
| 2.11 | Организация и проведение выездных мероприятий в ШНОР с целью оказания адресной поддержки на основании ежеквартальных графиков, утвержденных распоряжениями МОКО | согласно распоряжениям МОКО | управление надзора и контроля | анализ данных об образо-вательной деятельности ШНОР, оказание им адрес-ной поддержки |
| 3. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в ШНОР |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальных сайтах МОКО (раздел «РСОКО»), ИРО и ОМСУ регионального и муниципальных планов мероприятий по поддержке ШНОР | февраль 2023 г. | ИРО, ЦОКО, ОМСУ | информирование ШНОР о мероприятиях, направленных на повышение качества образования |
| 3.2 | Размещение на официальном сайте ИРО анонсов и пост-релизов о мероприятиях, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области | ежемесячно | ИРО |  |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте ИРО аналитических и методических материалов по результатам анализа оценочных процедур в общеобразовательных организациях Кировской области | август, ноябрь 2023 г. | ИРО |  |
| 4. Анализ проведения работы со ШНОР |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы со ШНОР в 2023 году | до 01.11.2023 | МОКО (отделы образ-овательных округов, управление надзора и контроля), ИРО | анализ работы со ШНОР в 2023 году и выявление ШНОР для организации их адресной поддержки в 2024 году |
| 4.2 | Проведение мониторинга по выявлению ШНОР, подготовка регионального списка ШНОР и аналитической информации о результатах оценочных процедур ШНОР | до 01.11.2023 | ЦОКО |  |