Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования Кировской области

от №

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Кировской области**

**на 2025 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| 1 | Информационно-методическое сопровождение управленческих и педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные образовательные организации), по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации (далее – Программа просвещения) | январь-февраль  2025 далее на постоянной основе | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Создана страница «Просветительская деятельность с родителями» на сайте КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области».  Размещена Программа просвещения.  Направлены информационные письма в ДОО |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| 2 | Определение ДОО – региональных площадок (по 3 ДОО от образовательного округа, 7 – от Кировского образовательного округа) по внедрению Программы просвещения | февраль  2025 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,  руководитель окружного методического объединения педагогических работников дошкольного образования | Определены 25 ДОО – региональные площадки по внедрению Программы просвещения в соответствии с критериями.  За каждой ДОО – региональной площадкой закреплены два направления Программы просвещения |
| 3 | Определение ответственных лиц в муниципалитетах за реализацию Программы просвещения | февраль 2025 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Утверждены ответственные лица в муниципалитетах |
| 4 | Подготовка ДОО – региональных площадок к внедрению Программы просвещения (проведение мероприятий) | февраль-июнь  2025 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Проведены 2 вебинара, 1 совещание для ДОО – региональных площадок |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников ДОО (представителей региональных площадок) по вопросам просветительской деятельности и внедрению Программы просвещения родителей | июнь  2025-  июнь  2030 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Обучено к 2030 году не менее 90% педагогических и руководящих работников ДОО региона  2025 год – 25 чел.  2026 год – 1285 чел.  2027 год – 2545 чел. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
|  |  |  |  | 2028 год – 3805 чел.  2029 год – 5065 чел.  2030 год – 6325 чел. |
| 6 | Включение в деятельность методических объединений педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросу внедрения Программы просвещения | сентябрь 2025 -  июнь  2030 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,  методические объединения педагогических работников дошкольного образования | Вопросы просвещения родителей включены в планы работы методических объединений педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 7 | Создание чата на платформе «Сферум» для информационной поддержки внедрения Программы просвещения руководителя и участников регионального методического объединения | январь-февраль  2025 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Создан чат на платформе «Сферум», обеспечивается оперативное взаимодействие координатора и участников регионального методического объединения |
| 8 | Увеличение количества ДОО включенных во внедрение Программы просвещения | январь 2026-декабрь 2030 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,  региональные площадки по внедрению Программы просвещения | Не менее 20% ДОО ежегодно включены во внедрение Программы просвещения посредством определения квоты по |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
|  |  |  |  | образовательным округам:  2026 год – не менее 100 ДОО  2027 год – не менее 200 ДОО  2028 год – не менее 300 ДОО  2029 год – не менее 400 ДОО  2030 год – не менее 500 ДОО |
| 9 | Проведение Областного форума «Эффективные практики просвещения родителей» | октябрь 2025 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Издан сборник материалов по просвещению родителей детей, посещающих ДОО |
| 10 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обмен опытом лучших практик просвещения родителей на уровне муниципалитета, округа, региона | 2026-  2030 ежегодно | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Приняло участие в мероприятиях ежегодно не менее 100 ДОО, не менее 300 чел. |
| 11 | Создание регионального электронного ресурса для размещения просветительских материалов, прошедших экспертизу | декабрь 2025,  пополнение ежегодно до 2030 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Создан раздел в региональном банке педагогического и управленческого опыта по просвещению родителей детей, посещающих ДОО |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| 12 | Создание экспертного совета по оценке материалов просвещения родителей | декабрь 2025 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Утвержден состав экспертного совета, утверждено Положение об экспертном совете |
| 13 | Отбор лучших региональных практик просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО, для дальнейшего тиражирования в регионе и других субъектах Российской Федерации | ежегодно на постоянной основе | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Лучшие практики внесены в региональный банк педагогических практик просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО, для дальнейшего тиражирования в регионе и других субъектах Российской Федерации |
| 14 | Проведение оценки эффективности внедрения Программы просвещения | декабрь 2025,  далее ежегодно | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,  руководители методических объединений педагогических работников дошкольного образования | Разработаны критерии эффективности внедрения Программы просвещения |